Phụ Lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025

| Stt | Nội dung/Nhiệm vụ | Hoạt động/Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2025 | Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2025 phường Phù Vân | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Trước ngày 30/7/2025 |  |
| 2 | Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ. | Báo cáo CCHC định kỳ và đột xuất đảm bảo nội dung, yêu cầu, chất lượng và đúng thời hạn quy định. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Định kỳ hằng quý, 1 năm |  |
|  |  | Báo cáo CCHC đột xuất của tỉnh | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Theo quy định |  |
| 3 | Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra CCHC tối thiểu 30% đơn vị | Kế hoạch kiểm tra; Thông báo kết luận kiểm tra; Báo cáo khắc phục sau kiểm tra. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Quý III, IV năm 2025 |  |
| 4 | Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền CCHC 6 tháng cuối năm 2025 | Các tin, bài, phóng sự trên đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử. Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ) | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 5 | Triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2025 của tỉnh Ninh Bình | Báo cáo tự đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2025 | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Theo yêu cầu của sở Nội vụ |  |
|  |  | Phối hợp sở Nội vụ tổ chức đánh giá tác động của CCHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN trên địa bàn năm 2025 | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Theo yêu cầu của sở Nội vụ |  |
| 6 | Thực hiện Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân năm 2025 của các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Triển khai Kế hoạch của tỉnh | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Quý III, IV/2025 |  |
| 7 | Tích cực đề xuất các sáng kiến, mô hình, giải pháp CCHC | Các sáng kiến, quyết định công nhận sáng kiến. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Quý III, IV/2025 |  |
| II | CẢI CÁCH THỂ CHẾ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND phường đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn và quy trình theo quy định. | Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND phường; các văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục. | Các đơn vị liên quan |  | Quý III, IV/2025 |  |
| 2 | Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn | Báo cáo kết quả thực hiện. | Văn phòng HĐND và UBND | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 3 | Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm trên địa bàn | Báo cáo kết quả thực hiện. | Văn phòng HĐND và UBND | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 4 | Thực hiện cập nhật kịp thời, đầy đủ các VBQPPL UBND phường ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật | Các VBQPPL được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia | Văn phòng HĐND và UBND | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 5 | Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật | Kế hoạch, hội nghị, các tài liệu tuyên truyền | Văn phòng HĐND và UBND | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| III | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2025 | Báo cáo rà soát | Trung tâm phục vụ hành chính công | Các đơn vị liên quan | Quý III, IV/2025 |  |
| 2 | Công bố, công khai các TTHC; Quy trình nội bộ giải quyết TTHC | Quyết định của UBND tỉnh công bố công khai danh mục các TTHC mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; Quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của UBND phường | Các đơn vị liên quan | Trung tâm phục vụ hành chính công | Theo các quyết định công bố của tỉnh, các bộ, ngành Trung ương |  |
| 3 | Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ các TTHC theo đúng quy định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tích hợp, đồng bộ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng. | Các TTHC được cập nhật, công khai theo quy định | Trung tâm phục vụ hành chính công | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 4 | Rà soát cắt giảm các bước thực hiện, thời gian thực hiện và chuẩn hoá quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC | Quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC | Các đơn vị liên quan | Trung tâm phục vụ hành chính công | Thường xuyên |  |
| 5 | Công khai kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo QĐ 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ | Văn bản, báo cáo công khai kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC | Trung tâm phục vụ hành chính công | Phòng Văn hóa – Xã hội | Định kỳ hằng tháng, quý, năm |  |
| 6 | Vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công | Quyết định thành lập, kiện toàn Quy chế hoạt động của Trung tâm. | Trung tâm phục vụ hành chính công | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 7 | Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai mô hình thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Ninh Bình | Triển khai Quyết định của UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính; quy trình điện tử đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính... | Trung tâm phục vụ hành chính công | Các đơn vị liên quan | Quý III, IV/2025 |  |
| 8 | Hỗ trợ, khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TTHC trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt | Các video hướng dẫn, tờ rơi tuyên truyền… | Các đơn vị liên quan | Trung tâm phục vụ hành chính công; Phòng Văn hóa – Xã hội | Thường xuyên |  |
| 9 | Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tái sử dụng kết quả số hóa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC | Hồ sơ TTHC được số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC | Các đơn vị liên quan | Trung tâm phục vụ hành chính công | Thường xuyên |  |
| 10 | Duy trì việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn | - Kế hoạch, biên bản hoặc kết luận kiểm tra. - Văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Trung tâm phục vụ hành chính công, các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 11 | Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính | Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý giải quyết phản ánh kiến nghị quy định hành chính. | Trung tâm phục vụ hành chính công | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| IV | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị theo quy định | Tờ trình về kiện toàn, sắp xếp cơ cấu, tổ chức bộ máy của các đơn vị | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Quý III, IV/2025 |  |
| 2 | Rà soát, ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn theo hướng dẫn của tỉnh, bộ, ngành Trung ương. | Quyết định của UBND phường ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị | Các đơn vị liên quan | Phòng Văn hóa – Xã hội | Khi có văn bản hướng dẫn của tỉnh, bộ, ngành Trung ương |  |
| 3 | Quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. | Quyết định, thông báo về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Các đơn vị liên quan | Phòng Văn hóa – Xã hội | Sau khi có Quyết định giao biên chế |  |
| 4 | Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 83/QĐ TTg ngày 07/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền trong các ngành, lĩnh vực và các Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền đối với các ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước. | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, uỷ quyền | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| V | CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Đề án vị trí việc làm đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị. | Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án vị trí việc làm | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Sau khi có hướng dẫn của tỉnh, Bộ, ngành TW |  |
| 2 | Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế. | Tờ trình, Quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức hưởng chế độ, chính sách theo phân cấp quản lý | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Quý III, IV/2025 |  |
| 3 | Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2025 | Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Quý III, IV/2025 |  |
| 4 | Triển khai đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ và Nghị định 48/2023 ngày 17/7/2023 của Chính phủ. | Văn bản triển khai đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại. | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2025 |  |
| 5 | Tiếp tục triển khai việc cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, chia sẻ, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Nội vụ quản lý về cán bộ, công chức, viên chức | Cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh | Các đơn vị liên quan | Phòng Văn hóa – Xã hội | Thường xuyên |  |
| 6 | Tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở đối với cán bộ, công chức, viên chức. | Biên bản, kết luận kiểm tra | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| VI | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi NSNN, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tài chính và tăng cường chủ động của các đơn vị dự toán ngân sách sau khi thực hiện mô hình địa phương 02 cấp và sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. | Các văn bản về phân bổ kinh phí, phê duyệt dự toán… | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Các đơn vị liên quan | Quý III, IV/2025 |  |
| 2 | Tham mưu ban hành các văn bản về quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng tài sản công | Các văn bản chỉ đạo thực hiện; Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công… | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Các đơn vị liên quan | Quý III, IV/2025 |  |
| 3 | Tiếp tục thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập | Báo cáo tình hình triển khai thực hiện | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 4 | Thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền | Văn bản chỉ đạo thực hiện; báo cáo tình hình thực hiện | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| VII | VII XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 | Các văn bản chỉ đạo thực hiện | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 2 | Duy trì, nâng cấp các phần mềm dùng chung của tỉnh | Phần mềm hoàn thiện, hoạt động ổn định hiệu quả | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 3 | Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ | Văn bản đôn đốc thực hiện; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật theo quy định) | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 4 | Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến | Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 5 | Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành trung ương theo quy định | Các hệ thống được kết nối, chia sẻ | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 6 | Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số, góp phân thúc đẩy triển khai các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn | Tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn | Phòng Văn hóa – Xã hội | Các đơn vị liên quan | Tháng 10/2025 |  |